Приложение 3

к приказу по школе № 368

от 30.12.2015 г.

План мероприятий

(«дорожная карта») по обеспечению условий развития доступной среды на 2016 – 2020 гг.

Цель плана:

обеспечение условий безбарьерной среды для получения образовательных услуг детьми - инвалидами с поражениями опорно-двигательного аппарата, использующих при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски), с дефектами органов зрения, слуха.

Задачи:

- Создать условия для свободного доступа и передвижения инвалидов в школе.

- Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательным услугам.

2.  Этапы и сроки реализации плана:

1 этап подготовительный – 2016-2017уч.г.

2 этап практический (реализация плана при условии финансирования) - 2017-2019г.г.

3 этап заключительный - 2020г.

Ожидаемые результаты:

- Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным услугам в школе.

- Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности.

- Повышение качества жизни инвалидов.

- Показатели доступности

По состоянию на 01.01.2016г. в школе:

- общая численность детей-инвалидов – 3;

- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися – 1;

- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому – 2;

- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами – 0;

- количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, помощников, посредников – 0;

- количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов – 0.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия. |
| 1.1. | Издание приказа о назначении ответственного за разработку плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению доступности школы и услуг для инвалидов на 2016-2020гг. | Директор | Декабрь 2015г. |  |
| 1.2. | Нормативно-правовое обеспечение: - изучение нормативных документов; - изучение позитивного опыта работы образовательных учреждений; - разработка и реализация перспективного плана мероприятий. | Администрация школы, ответственное лицо | До 12.01. 2016г. |  |
| 1.3. | Обновление базы данных учащихся с ограниченными возможностями | ЗДВР Квития О.Н. | Август, январь (ежегодно) | Актуализация данных |
| 1.4. | Освещение на сайте школы вопросов «Доступная среда для детей - инвалидов» | Попушой Н.Г. | В течение всего периода | Информированность участников образовательных отношений |
| 1.5. | Проведение заседания Совета школы с целью выработки предложений по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | Председатель Совета школы | Январь 2016г. |  |
| 1.6. | Совещание при директоре по вопросу реализации плана | Директор Терещенко А.В., ЗДВР Квития О.Н. | Январь 2016г. | Информирование педагогов, изменение парадигмы мышления пед.работников |
| 1.7. | Внесение изменений в должностные инструкции | Забияченко Т.В. | Январь 2016г. | Конкретизация деятельности пед.работников в организации работы с детьми - инвалидами |
| 1.8. | Организация методических семинаров по изучению образовательных программ, методики работы с детьми-инвалидами | Руководители ШМО | постоянно | Повышение профессионального уровня педагогических работников |
| 1.9. | Организация обучения детей в соответствии с индивидуальными программами | ЗДУВР Алёхина Е.Ф. | постоянно | Реализация права на инклюзивное образование |
| II. Мероприятии по обеспечению доступности образовательного учреждения для инвалидов |
| 2.1. | Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности школьной среды для детей - инвалидов, оценка потребности в устранении | Завхоз Бесталанная О.В. | 2016г. | Планирование целевых субсидий на 2016-2018г.г. |
| 2.2. | Подготовка проектно-сметной документации: - реконструкция наружного пандуса и реконструкция входной группы; - установка поручней вдоль стен 1 этажа; - разметка контрастных полос по полу; - капитальный ремонт туалета на 1-ом этаже | Завхоз Бесталанная О.В. | 2016г. | Подготовка финансово –нормативной базы |
| 2.3. | Установка кнопки вызова персонала для инвалидов колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание | Завхоз Бесталанная О.В. | 2016г. | Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждение |
| III. Мероприятия по оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию услугами образовательного учреждения |
| 3.1. | Создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреждении, проведение бесед, круглых столов среди школьников с целью формирования у них толерантного отношения к детям-инвалидам. | Все участники учебно-воспитательного процесса | В течение всего периода | Удовлетворённость образовательным учреждением |
| IV. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами |
| 4.1. | Повышение квалификации сотрудников |  | 2016-2020гг. | Готовность к реализации образовательной программы |
| 4.2. | Подбор кадров и привлечение внутренних кадровых резервов для работы в школе с целью обучения и развития детей с ограниченными возможностями. | ЗДУВР Алёхина Е.Ф. | 2016-2017гг. | Готовность к реализации образовательной программы |
| 4.3. | Введение в штатное расписание дополнительных ставок учителей-логопедов, педагогов- психологов, дефектологов | Директор | По необходи- мости | Эффективность оказания индивидуальной помощи |
| 4.4. | Разработка и составление образовательных и реабилитационных программ для реализации в школе, обучения и развития детей с ограниченными возможностями. | Учителя-предметники | По необходи- мости |  |